2014年   附录E  施工监理工作常用表格

E.1  表格说明

E.1.1  表格可分为以下二种类型：

1  承包人用表。以CB××表示。

2  监理机构用表。以JL××表示。

E.1.2  表头应采用如下格式：

注1： “CB11”——表格类型及序号。

注2：“ 施工放样报验单” ——表格名称。

注3：“承包[   ]放样     号”——表格编号。其中①“承包”：指该表以承包人为填表人，当填表人为监理机构时，即以“监理”代之。             ②当监理工程范围包括两个以上承包人时，为区分不同承包人的用表，“承包”可用其简称表示。③[   ]：年份，[2003]表示2003年的表格。④“放样”：表格的使用性质，即用于“放样”工作。⑤“     号”：一般为3位数的流水号。

如承包人简称为“华安”，则2003年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为：

E.2  表格使用说明

E.2.1  监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度，采用其中的部分或全部表格；如果表格种类不能满足工程实际需要时，可调整或增加表格。

E.2.2  各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数，工作中应根据具体情况和要求予以具体指定各类表格的报送单位和份数。

E.2.3  相关单位都应明确文件的签收人。

E.2.4  “CB01  施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、施工安全方案、施工工艺、专项试验计划等。

E.2.5  承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外，还应按有关要求另行单独填报。

E.2.6  表格中凡属部门负责人签名的，项目经理都可签署；凡属监理工程师签名的，总监都可以签署；表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师”、“总监理工程师/监理工程师”和“项目经理/技术负责人”的可根据工程特点和管理要求视具体授权情况由相应人员签署。

E.2.7 监理用表中的合同名称和合同编号指所监理的施工合同名称和编号。

E.3  施工监理工作常用表格目录

E.3.1  承包人用表目录

表E.3.1  承包人用表目录

| 序号 | 表格名称 | 表格类型 | 表格编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工技术方案申报表 | CB01 | 承包[ ]技案 号 |
| 2 | 施工进度计划申报表 | CB02 | 承包[ ]进度 号 |
| 3 | 施工图用图计划报告 | CB03 | 承包[ ]图计 号 |
| 4 | 资金流计划申报表 | CB04 | 承包[ ]资金 号 |
| 5 | 施工分包申报表 | CB05 | 承包[ ]分包 号 |
| 6 | 现场组织机构及主要人员报审表 | CB06 | 承包[ ]机人 号 |
| 7 | 材料/中间产品进场报验单 | CB07 | 承包[ ]材验 号 |
| 8 | 施工设备进场报验单 | CB08 | 承包[ ]设备 号 |
| 9 | 工程预付款申报表 | CB09 | 承包[ ]工预付 号 |
| 10 | 工程材料预付款报审表 | CB10 | 承包[ ]材预付 号 |
| 11 | 施工放样报验单 | CB11 | 承包[ ]放样 号 |
| 12 | 联合测量通知单 | CB12 | 承包[ ]联测 号 |
| 13 | 施工测量成果报验单 | CB13 | 承包[ ]测量 号 |
| 14 | 合同项目开工申请表 | CB14 | 承包[ ]合开工 号 |
| 15 | 分部工程/部分工作开工申请表 | CB15 | 承包[ ]分开工 号 |
|  | 施工安全交底记录 | CB15附表1 |  |
|  | 施工技术交底记录 | CB15附表2 |  |
| 16 | 工程设备采购计划申报表 | CB16 | 承包[ ]设采 号 |
| 17 | 混凝土浇筑开仓报审表 | CB17 | 承包[ ]开仓 号 |
| 18 | _____工序/单元工程施工质量报验单 | CB18 | 承包[ ]质报 号 |
| 19 | 施工质量处理方案报审表 | CB19 | 承包[ ]工报 号 |
| 20 | 施工质量缺陷处理措施报审表 | CB20 | 承包[ ]缺陷 号 |
| 21 | 事故报告单 | CB21 | 承包[ ]事故 号 |
| 22 | 暂停施工申请 | CB22 | 承包[ ]暂停 号 |
| 23 | 复工申请表 | CB23 | 承包[ ]复工 号 |
| 24 | 变更申请表 | CB24 | 承包[ ]变更 号 |
| 25 | 施工进度计划调整申报审表 | CB25 | 承包[ ]进调 号 |
| 26 | 延长工期申报表 | CB26 | 承包[ ]延期 号 |
| 27 | 变更项目价格申报表 | CB27 | 承包[ ]变价 号 |
| 28 | 索赔意向通知 | CB28 | 承包[ ]赔通 号 |
| 29 | 索赔申请报告 | CB29 | 承包[ ]赔报 号 |
| 30 | 工程计量报验单 | CB30 | 承包[ ]计报 号 |
| 31 | 计日工单价报审表 | CB31 | 承包[ ]计价 号 |
| 32 | 计日工工程量签证单 | CB32 | 承包[ ]计签 号 |
| 33 | 工程进度付款申请单 | CB33 | 承包[ ]进度付 号 |
| 34 | 工程进度付款汇总表 | CB33附表1 | 承包[ ]进度总 号 |
| 35 | 已完工程量汇总表 | CB33附表2 | 承包[ ]量总 号 |
| 36 | 合同分类分项项目进度付款明细表 | CB33附表3 | 承包[ ]单价 号 |
| 37 | 合同措施项目进度付款明细表 | CB33附表4 | 承包[ ]合价 号 |
| 38 | 变更项目进度付款明细表 | CB33附表5 | 承包[ ]变更付 号 |
| 39 | 计日工项目月支付明细表 | CB33附表6 | 承包[ ]计付 号 |
| 40 | 施工月报表（ 年 月） | CB33附表6-1 | 承包[ ]计总 号 |
| 41 | 原材料/中间产品使用情况月报表 | CB33附表7 | 承包[ ]赔总 号 |
| 42 | 原材料/中间产品检验月报表 | CB34 | 承包[ ]月报 号 |
| 43 | 材料使用情况月报表 | CB34附表1 | 承包[ ]材料月 号 |
| 44 | 主要施工设备情况月报表 | CB34附表2 | 承包[ ]设备月 号 |
| 45 | 现场人员情况月报表 | CB34附表3 | 承包[ ]人员月 号 |
| 46 | 施工质量检验月汇总表 | CB34附表4 | 承包[ ]质检月 号 |
| 47 | 工程事故月报表 | CB34附表5 | 承包[ ]事故月 号 |
| 48 | 合同完成额月汇总表 | CB34附表6 | 承包[ ]量总月 号 |
| 49 | （一级项目）合同完成额月汇总表 |  |  |
| 50 | 主要实物工程量月汇总表 | CB34附表7 | 承包[ ]进度月 号 |
| 51 | 验收申请报告 | CB35 | 承包[ ]验报 号 |
| 52 | 报告单 | CB36 | 承包[ ]报告 号 |
| 53 | 回复单 | CB37 | 承包[ ]回复 号 |
| 54 | 确认单 |  |  |
| 55 | 完工/最终付款申请表 | CB39 | 承包[ ]付申 号 |
| 56 | 工程交接申请表 |  |  |
| 57 | 质量保证金退还申请表 |  |  |

E.3.2  监理机构用表目录

表E.3.2  监理机构用表目录

| 序号 | 表格名称 | 表格类型 | 表格编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同工程开工通知 | JL01 | 监理[ ]进场 号 |
| 2 | 合同工程开工批复 | JL02 | 监理[ ]合开工 号 |
| 3 | 分部工程开工批复 | JL03 | 监理[ ]分开工 号 |
| 4 | 工程预付款支付证书 | JL04 | 监理[ ]工预付 号 |
| 5 | 批复表 | JL05 | 监理[ ]批复 号 |
| 6 | 监理通知 | JL06 | 监理[ ]通知 号 |
| 7 | 监理报告 | JL07 | 监理[ ]报告 号 |
| 8 | 计日工工作通知 | JL08 | 监理[ ]计通 号 |
| 9 | 工程现场书面通知 | JL09 | 监理[ ]现指 号 |
| 10 | 警告通知 | JL10 | 监理[ ]警告 号 |
| 11 | 整改通知 | JL11 | 监理[ ]整改 号 |
| 12 | 变更指示 | JL12 | 监理[ ]工通 号 |
| 13 | 变更项目价格审核表 | JL13 | 监理[ ]变指 号 |
| 14 | 变更项目价格/工期确认单 | JL14 | 监理[ ]价审 号 |
| 15 | 暂停施工通知 | JL17 | 监理[ ]停工 号 |
| 16 | 复工通知 | JL18 | 监理[ ]复工 号 |
| 17 | 索赔审核表 | JL19 | 监理[ ]索审 号 |
| 18 | 索赔确认单 | JL20 | 监理[ ]索赔签 号 |
| 19 | 工程进度付款证书 | JL21 | 监理[ ]月付 号 |
| 20 | 工程进度付款审核汇总表 | JL21附表1 | 监理[ ]月总 号 |
| 21 | 合同解除付款检查报告 | JL22 | 监理[ ]解付 号 |
| 22 | 完工/最终付款证书 | JL23 | 监理[ ]付证 号 |
| 23 | 质量保证金退还证书 | JL25 | 监理[ ]保付 号 |
| 24 | 施工图纸核查意见单 | JL27 | 监理[ ]图核 号 |
| 25 | 施工图纸签发表 | JL28 | 监理[ ]图发 号 |
| 26 | 监理月报 | JL29 | 监理[ ]月报 号 |
| 27 | 完成工程量月统计表 | JL29附表1 | 监理[ ]量统月 号 |
| 28 | 工程质量评定月统计表 | JL29附表2 | 监理[ ]质检月 号 |
| 29 | 工程质量平行检测试验月统计表 | JL29附表3 | 监理[ ]抽验月 号 |
| 30 | 变更月报表 | JL29附表4 | 监理[ ]变报月 号 |
| 31 | 监理发文月统计表 | JL29附表5 | 监理[ ]试月 号 |
| 32 | 监理收文月统计表 |  |  |
| 33 | 旁站监理值班记录 | JL30 | 监理[ ]旁站 号 |
| 34 | 监理巡视记录 | JL31 | 监理[ ]巡视 号 |
| 35 | 工程质量平行检测记录 | JL32 | 监理[ ]平行 号 |
| 36 | 工程质量跟踪检测记录 | JL33 | 监理[ ] 跟踪 号 |
| 37 | 见证取样跟踪记录 | JL34 | 监理[ ]机电 号 |
| 38 | 安全检查记录 |  |  |
| 39 | 工程设备进场开箱验收单 |  |  |
| 40 | 监理日记 | JL35 | 监理[ ]日记 号 |
| 41 | 监理日志 | JL36 | 监理[ ]日志 号 |
| 42 | 监理机构内部会签单 | JL37 | 监理[ ]内签 号 |
| 43 | 监理发文登记表 | JL38 | 监理[ ]监发 号 |
| 44 | 监理收文登记表 | JL39 | 监理[ ]监收 号 |
| 45 | 会议纪要 | JL40 | 监理[ ]纪要 号 |
| 46 | 监理机构联系单 | JL41 | 监理[ ]联系 号 |
| 47 | 监理机构备忘录 | JL42 | 监理[ ]备忘 号 |

E.4  承包人常用表格推荐格式

CB01                          施工技术方案申报表

（承包[    ]技案     号）

合同名称:                                                            合同编号：

致（监理机构）： 我方今提交 工程（名称及编码）的: 附：□ 施工组织设计 □ 施工措施计划 □ 工程测量施测方案 □ 度汛方案 □ 施工工艺试验方案 □ 灾害应急预案 □ 变更实施方案 □ 专项施工方案 □ 工程放样计划和方案 □ 专项检测试验方案 □ □ □ □ 请贵方审批。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构将另行签发审批意见。 监理机构：（名称及盖章） 签 收人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构签收后，发包人  份、设代机构  份、监理机构  份、承包人  份。

CB02                                   施工进度计划申报表

（承包[    ]进度     号）

合同名称:                                                      合同编号：

致（监理机构）： 我方今提交 工程（名称及编码）的： 施工总进度计划 年施工进度计划 月施工进度计划 □专项施工进度计划（如：度汛计划、赶工计划等） □ □ 请贵方审查。 附件：1 施工进度计划。 2 图表、说明书共 页。 3 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构将另行签发审批意见。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构签收后，发包人  份、设代机构  份、监理机构  份、承包人  份。

CB03                                 施工用图计划申报表

（承包[    ]图计     号）

合同名称:                                                      合同编号：

致（监理机构）： 我方今提交 工程（名称及编码）的： （总）用图计划 时段用图计划 请贵方审批。 附件：1、用图计划。 2、 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构将另行签发审核意见。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构签收后，发包人  份、设代机构  份、监理机构  份、承包人  份。

CB04                                资金流计划申报表

（承包[    ]资金     号）

合同名称：                                       合同编号：

| 致（监理机构）: 我方今提交 工程项目的资金流计划。请贵方审核。 |
| --- |
| 年 | 月 | 工程预付款和材料预付款 （元） | 完成工作量付款 （元） | 质量保证金扣留 （元） | 预付款扣还 （元） | 其他 （元） | 应得付款（元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 附件：资金计划使用编制说明。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 监理机构将另行签发审核意见。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构签收后，发包人  份、监理机构  份、承包人  份。

CB05                                施工分包申报表

（承包[    ]分包     号）

合同名称：                                                合同编号：

| 致（监理机构）： 根据施工合同约定和工程需要，我方拟将本申请表中所列项目分包给所选分包人，经考察,所选分包人具备按照合同要求完成所分包工程的资质、经验、技术与管理水平、资源和财务能力，并具有良好的业绩和信誉，请贵方审核。 |
| --- |
| 分包人名称 |  |
| 序号 | 合同工程量清单项目编号 | 分包工作名称 | 单位 | 合同工程量 | 合同单价 （元） | 合同金额 （元） | 分包工作金额 （元） | 分包工作金额占签约合同价的比例（%） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 附件： 分包人简况（包括分包人资质、业绩、经验、能力、信誉、财务，主要人员经历等资料）。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 监理机构将另行签发审核意见。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：1、本表一式   份，由承包人填写。监理机构签收后，发包人  份、监理机构  份、承包人  份。

2、本表中的分包工作金额=合同单价X分包工程量

CB06                         现场组织机构及主要人员报审表

（承包[    ]机构     号）

合同名称：                                                合同编号：

致（监理机构）: 现提交第 次现场机构及主要人员报审表，请贵方审查。 附件：1、组织机构图。 2、部门职责及主要人员数量、分工。 3、人员清单及其资格或岗位证书。 4、 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

审查意见： 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师/副总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式   份，由承包人填写。监理机构审查后，发包人  份、监理机构  份、承包人     份。

CB07                           原材料/中间产品进场报验单

（承包[    ]报验     号）

合同名称：                                              合同编号：

| 致（监理机构）： 我方于 年 月 日进场的原材料/中间产品如下表。拟用于下述部位： 1、 ；2、 ；3、 。 经自检，符合合同要求，请贵方审核。 |
| --- |
| 序号 | 原材料/中间产品名称 | 原材料/中间产品来源、产地 | 原材料/中间产品规格 | 用途 | 本批原材料/中间产品数量 | 承包人试验 |
|  |  |  |  |  |  | 试样 来源 | 取样地点 | 取样日期 | 试验日期 | 试验结果 | 质检负责人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件：1、质量证明文件。 2、进场原材料/中间产品外观验收检查记录。 3、检验报告。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理/技术负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 审核意见： □ 同意进场使用 □ 不同意进场使用 理由： 监 理 机构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式   份，由承包人填写。监理机构审核后，发包人  份、监理机构  份、承包人     份。

CB08                             施工设备进场报验单

(承包[    ]设备     号)

合同名称：                                             合同编号：

| 致（监理机构）： 我方于 年 月 日进场的施工设备如下表。拟用于 的施工。 经自检，符合合同要求，请贵方审核。 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 进场日期 | 完好状况 | 设备权属 | 生产能力 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件：1、进场施工设备照片。 2、进场施工设备生产许可证。 3、进场施工设备产品合格证（特种设备应提供安全检定证书）。 4、操作人员资格证。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理/技术负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 审核意见： □ 同意进场使用 □ 不同意进场使用 理由： 监理机构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式   份，由承包人填写。监理机构审核后，发包人  份、监理机构  份、承包人     份。

CB09                               工程预付款申请单

（承包[   ]工预付　号）

合同名称：                                                  合同编号：

致（监理机构）： 我方承担的 合同工程，依据施工合同约定，已具备工程预付款支付条件，现申请支付第 次工程预付款，计（大写） 元（小写 元）。请贵方核查。 附件：1、已具备工程预付款支付条件的证明材料。 2、计算依据及结果。 3、 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构将另行签发工程预付款支付证书。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式   份，由承包人填写。监理机构签收后，发包人  份、监理机构  份、承包人     份。

CB10                                材料预付款报审表

（承包[    ]材预付     号）

合同名称：                                                合同编号：

| 致（监理机构）： 我方已采购下列材料并进场，经自检和监理机构审核，材料的质量和储存条件符合合同约定并验点入库，特申请材料预付款，请贵方核查。 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 付款凭据编号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次申请材料预付款金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： 元） |
| 附件：1、材料报验单 份。 2、材料付款凭据复印件 张。 3、 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 经核查，本次材料预付款金额为（大写） 元（小写 元），随工程进度付款一同支付。 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式   份，由承包人填写，作为CB33表的附表，一同流转，审批结算时用。

CB11                             施 工 放 样 报 验 单

（承包[    ]放样     号）

合同名称：                                                合同编号：

| 致（监理机构）： 根据合同要求，我方已完成 的施工放样工作，经自检合格，请贵方审核。 |
| --- |
| 序号或位置 | 工程或部位名称 | 放样内容 | 备 注 |
| 附件： □ 开挖或建筑物放样测量成果 □ 金属结构安装放样测量成果 □ 机电设备安装放样测量成果 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 技术负责人：（签名） 日期： 年 月 日 |
| 审核意见： 监理机构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日 |

说明：本表一式   份，由承包人填写。监理机构审核后，发包人  份、监理机构  份、承包人     份。

CB12                             联 合 测 量 通 知 单

（承包[    ]联测   号）

合同名称：                                                   合同编号：

致（监理机构）：： 根据合同约定和工程进度，我方拟进行工程测量工作，请贵方派员参加。 施测工程部位： 项目工作内容： 任务要点： 施测计划时间： 年 月 日至 年 月 日 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 技术负责人：（签名） 日 期： 年 月 日

□ 拟于 年 月 日派监理人员参加测量。 □ 不派人参加联合测量，贵方测量后将测量结果报我方审核。 监 理 机构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构签署后，发包人  份、监理机构  份、承包人     份。

CB13                               施工测量成果报验单

（承包[    ]测量   号）

合同名称：                                                 合同编号：

致（监理机构）: 我方已完成 □施工控制测量/ □工程计量测量/ □地形测量/ □施工期变形监测的施工测量工作，经自检合格，请贵方审核。 实测部位： 施测说明： 附件： □施工控制测量 □工程计量测量 □地形测量 □施工期变形监测 测量数据。 数据分析及平差成果 工程量计算表。 断面图。 其他 测量数据。 数据分析及成果（数据处理方法，断面图或地形图） 观测数据。 数据分析及评价 承包人：（现场机构名称及盖章） 技术负责人：（签名） 日 期： 年 月 日

审核意见： 监 理 机构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式   份，由承包人填写。监理机构审核后，发包人  份、监理机构  份、承包人     份。

CB14                              合同工程开工申请表

（承包[    ]合开工     号）

合同名称：                                             合同编号：

致（监理机构）： 我方承担的 合同工程，已完成了各项施工准备工作，具备了开工条件，现申请开工，请贵方审批。 附件：合同工程开工申请报告。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

审核后另行批复。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由承包人填写，监理机构签收后，发包人  份、设代机构   份、监理机构  份、承包人     份。

CB15                              分部工程开工申请表

（承包[    ]分开工     号）

合同名称：                                                     合同编号：

| 致（监理机构）: □分部工程/ □分部工程部分工作 已具备开工条件，施工准备已就绪，请贵方审批。 |
| --- |
| 申请开工分部工程 名称、编码 |  |
| 承包人施工准备工作自检记录 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
|  | 1 | 施工技术交底和安全交底情况 |  |
|  | 2 | 主要施工设备到位情况 |  |
|  | 3 | 施工安全、质量措施落实情况 |  |
|  | 4 | 工程设备检查验收情况 |  |
|  | 5 | 原材料、中间产品质量及准备情况 |  |
|  | 6 | 现场施工人员安排情况 |  |
|  | 7 | 风、水、电等必须的辅助生产设施准备情况 |  |
|  | 8 | 场地平整、交通、临时设施准备情况 |  |
|  | 9 | 测量放样情况 |  |
|  | 10 | 工艺试验情况 |  |
| 附件：□分部工程施工措施计划 □分部工程进度计划 □确认的工艺试验成果 □施工安全交底记录 □施工技术交底记录 □申请开工的部分工作清单（对分部工程部分工作 开工情况） □ □ 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 审核后另行批复。 监理机构： （名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写，监理机构签收后，发包人  份、设代机构   份、监理机构  份、承包人     份。

CB15附件1                             施工安全交底记录

（承包[    ]安交     号）

合同名称：                                                          合同编号：

| 单位工程名称 |  | 承包人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 施工内容 |  |
| 主持人/交底人 | / | 时间/地点 | / |
| 1、施工安全交底依据文件清单： （法律、法规、规章、工程建设标准强制性条文、合同文件、施工组织设计及施工措施计划中的安全技术措施、专项施工方案、施工现场临时用电方案等。） 2、施工安全交底内容： |
| 施工安全交底记录： 记录人： |
| 与会人员签名： |

说明：可加附页。

CB15附件2                              施工技术交底记录

（承包[    ]技交     号）

合同名称：                                                    合同编号：

| 单位工程名称 |  | 承包人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 施工内容 |  |
| 主持人/交底人 | / | 时间/地点 | / |
| 1、施工技术交底依据文件清单: （合同文件、工程建设标准强制性条文、施工图纸、施工组织设计、施工措施计划等）。 2、施工技术交底内容： （设计要求和质量标准交底、作业指导书交底等）。 |
| 施工技术交底记录： 记录人： |
| 与会人员签名： |

说明：可加附页。

CB16                            工程设备采购计划报审表

（承包[    ]设采     号）

合同名称：                                                  合同编号：

| 致（监理机构）： 根据合同进度计划，我方将按下表进行工程设备采购，请贵方审核。 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 厂家/产地 | 数量 | 拟采购日期 | 计划进场日期 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 审核意见： 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师/副总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构审核后，发包人  份、设代机构   份、监理机构  份、承包人     份。

CB17                            混凝土浇筑开仓报审表

（承包[    ]开仓     号）

合同名称：                                                 合同编号：

| 致（监理机构）： 我方下述工程混凝土浇筑准备工作已就绪，请贵方审批。 |
| --- |
| 单位工程名称 |  | 分部工程名称 |  |
| 单元工程名称 |  | 单元工程编码 |  |
| 申 报 意 见 | 主要内容 | 准备情况 |
|  | 备料情况 |  |
|  | 施工配合比 |  |
|  | 检测装备 |  |
|  | 基面/施工缝处理 |  |
|  | 钢筋制安 |  |
|  | 模板支立 |  |
|  | 细部结构 |  |
|  | 预埋件（含止水安装、监测仪器安装） |  |
|  | 混凝土系统准备 |  |
|  | 附：自检资料。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 现场负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 监理机构意 见 | 审批意见： 监 理 机 构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构审批后，发包人  份、设代机构   份、监理机构  份、承包人     份。

CB18                                  工序/单元工程施工质量报验单

（承包[    ]质报     号）

合同名称：                                                          合同编号：

| 致（监理机构）： □ 工序/□ 单元工程已按合同要求完成施工，经自检合格，报请贵方复核。 附：□ 工序施工质量评定表 □ 工序施工质量检查、检测记录 □ 单元工程施工质量评定表 □ 单元工程施工质量检查、检测记录 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 质检负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| --- |
| 监理机构意见 | 复核结果： □同意进入下一工序 □不同意进入下一工序 □同意进入下一单元工程 □不同意进入下一单元工程 附件：监理复核支持材料。 监理机构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构复核后，监理机构  份，返承包人  份。

CB19                            施工质量缺陷处理方案报审表

（承包[    ]缺方     号）

合同名称：                                                          合同编号：

| 致（监理机构）： 我方今提交 施工质量缺陷处理方案，请贵方审批。 附件：1、 施工质量缺陷处理方案。 2、 承 包 人：（现场机构名称及盖章）： 项 目 经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| --- |
| 监理机构意 见 | 监 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 设代机构意 见 | 设代机构：（名称及盖章） 负 责 人：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 发 包 人 意 见 | 发包人：（名称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：1、本表由承包人填写，应经监理机构批准，必要时应由设代机构和发包人确认。

2、本表一式  份，发包人  份、设代机构   份、监理机构  份、承包人     份。

CB20                         施工质量缺陷处理措施计划报审表

（承包[    ]缺陷     号）

合同名称：                                                          合同编号：

| 致（监理机构）： 我方今提交 工程的施工质量缺陷处理措施计划报审表，请贵方审批。 附件：施工质量缺陷处理方案。 承包人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日期： 年 月 日 |
| --- |
| 单位工程名称 |  | 分部工程名称 |  |
| 单元工程名称 |  | 单元工程编码 |  |
| 质量缺陷工程部位 |  |
| 质量缺陷情况简要说明 |  |
| 拟采用的施工质量缺陷处理措施计划简述 |  |
| 缺陷处理时段 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 审批意见： 监 理 机 构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构审批后，发包人  份、监理机构  份、承包人  份。

CB21                                 事 故 报 告 单

（承包[    ]事故     号）

合同名称：                                                          合同编号：

致（监理机构）： 年 月 日 时，在 发生 事故，现将事故发生情况报告如下： 事故简述： 2、已经采取的应急措施： 3、初步处理意见： 承包人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构意见： 监理机构： （名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构签署意见后，发包人  份、监理机构  份、承包人  份。

CB22                               暂停施工报审表

（承包[    ]暂停     号）

合同名称：                                                        合同编号：

| 致（监理机构）： 由于发生本申请所列原因,造成工程无法正常施工，依据施工合同约定，我方申请对所列工程项目暂停施工。 附件： 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| --- |
| 暂停施工 工程项目 范围/部位 |  |
| 暂停施工原因 |  |
| 引用合同条款 |  |
| 审批意见： 监理机构： （名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构审批后，发包人  份、监理机构  份、承包人  份。

CB23                                复工申请报审表

（承包[    ]复工     号）

合同名称：                                                  合同编号：

致（监理机构）： 工程项目，依据□暂停施工指示(监理[ ] 停工 号)/□ 批准的暂停施工报审表（承包[ ]暂停 号），已于 年 月 日 时暂停施工。鉴于致使该工程的停工因素已经消除，复工准备工作已就绪，特申请复工，请贵方审批。 附件：1、停工因素消除情况说明。 2、复工条件情况说明。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

审批意见： 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构审批后，发包人  份、监理机构  份、承包人  份。

CB24                                变 更 申 请 表

（承包[    ]变更     号）

合同名称：                                                     合同编号：

致（监理机构）： 我方□根据贵方变更意向书/□依据贵方的变更指示（监理[ ]变指 号）/□由于 原因，现提交□变更实施方案/□变更建议书，请贵方审批。 附件：1、□变更建议书（承包人提出的变更建议，应附变更建议书）。 2、□变更实施方案（承包人收到监理机构发出的变更意向书或变更指示，应提交变更实施方案）。 承 包 人： （现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构另行签发审批意见。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构签收后，发包人  份、监理机构  份、承包人  份。

CB25                            施工进度计划调整申报表

（承包[    ]进调     号）

合同名称：                                                         合同编号：

致（监理机构）： 我方现提交 工程项目施工进度调整计划，请贵方审批。 附件： 施工进度调整计划（包括调整理由、形象进度、工程量资源投入计划等） 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构将另行签发审批意见。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构签收后，发包人  份、监理机构  份、承包人  份。

CB26                                延长工期申报表

（承包[    ]延期     号）

合同名称：                                                       合同编号：

致（监理机构）： 由于本申报表附件所列原因，根据施工合同约定及相关规定，我方要求合同工程工期顺延 天，完工日期从 年 月 日延至 年 月 日，请贵方审批。 附件： 1、延长工期申请报告（说明原因、依据、计算过程及结果等）。 2、证明材料。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构将另行签发审批意见。 监理机构： （名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构签收后，发包人  份、设代机构  份、监理机构  份、承包人  份。

CB27                              变更项目价格申报表

（承包[    ]变价     号）

合同名称：                                                            合同编号：

| 致（监理机构）： 根据 变更指示（监理[ ]变指 号）的变更内容，对下列项目价格申报如下，请贵方审核。 附件：变更价格报告（变更估价原则、编制依据及说明、单价分析表） 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 申报价格（单价或合价） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 监理机构另行签发审核意见。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构签收后，发包人  份、监理机构  份，承包人  份。

CB28                                索赔意向通知

（承包[    ]赔通     号）

合同名称：                                                        合同编号：

致（监理机构）： 由于 原因，根据施工合同约定，我方拟提出索赔申请，请贵方审核。 附件：索赔意向书（包括索赔事件及影响、索赔依据、索赔要求等） 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理意见： 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签字） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构签署意见后，发包人  份、监理机构  份、承包人  份。

CB29                                 索赔申请报告

（承包[    ]赔报     号）

合同名称：                                                        合同编号：

致（监理机构）： 根据有关规定和施工合同约定，我方对 事件，申请□赔偿金额为（大写） 元（小写 元）/□索赔工期 天，请贵方审核。 附件：索赔报告，主要内容包括： 1、索赔事件简述及索赔要求。 2、索赔依据。 3、索赔计算。 4、索赔证明材料。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构将另行签发审核意见。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签字） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构签收后，发包人  份、监理机构  份、承包人  份。

CB30                                工程计量报验单

（承包[    ]计报   号）

合同名称：                                                      合同编号：

| 致（监理机构）： 我方按施工合同约定已完成了下列项目的的施工，其工程质量经检验合格，并依据合同进行了计量。现提交计量结果，请贵方审核。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| --- |
| 一 | 合同分类分项项目（含变更项目） |
| 序号 | 项目编码 | 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 申报工程量 | 监理核实工程量 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 合同措施项目（含变更项目） |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 合价 | 本次申报 | 监理核实 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 附件：计量测量、计算等资料。 |
| 审核意见： 监 理 机构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：1、本表一式  份，由承包人填写。监理机构审核后，发包人  份、监理机构  份、承包人  份，作为当月已完工程量汇总表的附件使用。

2、本表中的项目编码是指《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）中的项目编码，项目编号是指合同工程量清单的项目编号。

CB31                               计日工单价报审表

（承包[    ]计审  号）

合同名称：                                                        合同编号：

| 致（监理机构）： 我方按要求完成了下列计日工项目，现按施工合同约定申报计日工单价，请贵方审核。 附件：单价分析表。 承包人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| --- |
| 序号 | 计日工内容 | 单位 | 申报单价 | 监理审核单价 | 发包人核准单价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 审核意见： 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 核准意见： 发包人：（名称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写。针对施工合同中未明确约定单价的计日工，报监理机构审核、发包人核准后，发包人  份、监理机构  份，承包人  份，结算时用作附件。

CB32                              计日工工程量签证单

（承包[    ]计签  号）

合同名称：                                                            合同编号：

| 致（监理机构）： 我方按计日工工作通知（监理[ ]计通 号）实施了下列所列项目，现按施工合同约定申报 年 月 日的计日工工程量，请贵方审核。 附件：□人员工作明细 □材料使用明细 □施工设备使用明细 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| --- |
| 序号 | 工程项目名称 | 计日工内容 | 单位 | 申报工程量 | 核准工程量 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见： 监理机构：（现场机构名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人每个工作日完成后填写。经监理机构审核后，发包人  份、监理机构  份、承包人  份，作结算时使用。

CB33                              工程进度付款申请单

（承包[   ]进度付   号）

合同名称：                                                            合同编号：

致（监理机构）： 我方今申请支付 年 月工程进度付款，总金额为（大写） 元(小写 元)，请贵方审核。 附表： 1、工程进度付款汇总表。 2、已完工程量汇总表。 3、合同分类分项项目进度付款明细表。 4、合同措施项目进度付款明细表。 5、变更项目进度付款明细表。 6、计日工项目进度付款明细表。 7、索赔确认清单。 8、其他。 承包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日期： 年 月 日

审核后，监理机构将另行签发工程进度付款证书。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本申请单及附表一式  份，由承包人填写。经监理机构审核后，作为工程进度付款证书的附件报送发包人批准。

CB33附表1                        工程进度付款汇总表

（承包[    ] 进度总     号）

合同名称：                                                合同编号：

| 项目 | 截至上期末累计完成额（元） | 本期申请金额（元） | 截至本期末累计完成额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应付款金额 | 合同分类分项项目 |  |  |  |  |
|  | 合同措施项目 |  |  |  |  |
|  | 变更项目 |  |  |  |  |
|  | 计日工项目 |  |  |  |  |
|  | 索赔项目 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 工程预付款 |  |  |  |  |
|  | 材料预付款 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 价格调整 |  |  |  |  |
|  | 延期付款利息 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 应付款金额合计 |  |  |  |  |
| 扣除金额 | 工程预付款 |  |  |  |  |
|  | 材料预付款 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 质量保证金 |  |  |  |  |
|  | 违约赔偿 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 扣除金额合计 |  |  |  |  |
| 本期工程进度付款总金额 |  |  |  |  |
| 本期工程进度付款总金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： 元） |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写，作为CB33的附表。

CB33附表2                         已完工程量汇总表

（承包[    ]量总   号）

合同名称：                                                       合同编号：

| 致（监理机构）： 我方现报送本期已完工程量汇总如下表，请贵方审核。 附件：工程计量报验单： （1）承包[ ]计报 号 （2）承包[ ]计报 号 （3） 承包人：（现场机构名称及盖章）： 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| --- |
| 一 | 合同分类分项项目（含变更项目） |
| 序号 | 项目编码 | 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 合同工程量 | 截至上期末累计 | 承包人申报 工程量 | 监理审核工程量 |
|  |  |  |  |  |  |  | 本期申报 | 截至本期末累计 | 监理审核 | 截至本期末累计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 合同措施项目（含变更项目） |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 合价 | 合同工程量 | 截至上期末累计 | 承包人申报 | 监理审核 |
|  |  |  |  |  |  | 本期申报 | 截至 本期末 累计 | 监理 审核 | 截至本期末累计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见详见上表监理审核意见栏。 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：1、本表一式  份，由承包人依据已签认的工程计量报验单填写。监理机构审核后，作为CB33的附表。

2、本表中的项目编码是指《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）中的项目编码，项目编号是指合同工程量清单的项目编号。

CB 33附表3                  合同分类分项项目进度付款明细表

（承包[    ]分类付     号）

合同名称：                                                         合同编号：

| 致：（监理机构） 本期合同分类分项项目进度付款明细表如下表，我方申请支付的合同分类分项项目进度付款总金额为（大写） 元(小写 元),请审核。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签字） 日 期： 年 月 日 |
| --- |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 合同工程量 | 合同价格（元） | 截至上期末 累计完成 | 本期承包人申报 | 本期监理审核意见 | 截至本期末累计完成 |
|  |  |  |  |  |  | 工 程 量 | 金额（元） | 单价（元） | 工程量 | 金额（元） | 单价（元） | 工程量 | 金额（元） | 工程量 | 金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见详见上表监理审核意见栏。 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：1、本表一式  份，由承包人填写，作为CB33的附表。

2、本表中的项目编号是指合同工程量清单的项目编号。

CB33附表4                    合同措施项目进度付款明细表

（承包[    ]措施付     号）

合同名称：                                                    合同编号：

| 致（监理机构）： 本期合同措施项目进度付款明细表如下表，我方申请支付的合同措施项目进度付款总金额为（大写） 元（小写 元），请贵方审核。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签字） 日 期： 年 月 日 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 合同金额（元） | 截至上期末累计支付金额（元） | 本期申报 支付金额（元） | 监理审核 本期支付金额（元） | 截至本期末累计 支付金额（元） | 支付比例 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见详见上表监理审核意见栏。 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写，作为CB33的附表。

CB 33附表5                      变更项目进度付款明细表

（承包[    ]变更付     号）

合同名称：                                                          合同编号：

| 致（监理机构）： 根据下列变更指示、变更项目价格/工期确认单和工程计量报验单，现申请变更项目付款总金额为（大写） 元（小写 元），请贵方审核。 变更指示： 监理[ ]变指 号。 监理[ ]变指 号。 2、变更项目价格/工期确认单： （1）监理[ ]变确 号。 （2）监理[ ]变确 号。 （3） 工程计量报验单： 承包[ ]计报 号。 承包[ ]计报 号。 （3） 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| --- |
| 序号 | 变更项目编号 | 变更项目名称 | 单位 | 截至上期末累计完成 | 本期承包人申报 | 本期监理审核意见 | 截至本期末累计完成 |
|  |  |  |  | 工程量 | 金额（元） | 价格（单价或合价）（元） | 工程量 | 金额（元） | 价格（单价或合价）（元） | 工程量 | 金额（元） | 工程量 | 金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见详见上表监理审核意见栏。 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写，作为CB33表的附表。

CB33附表6                      计日工项目进度付款明细表

（承包[    ]计日付     号）

合同名称：                                                          合同编号：

| 致（监理机构）： 现申报本期计日工项目进度付款，总金额为（大写） 元（小写 元），请贵方审核。 附件：1、本期计日工工作量汇总表（汇总计日工工程量签证单）。 2、计日工单价报审表： （1）承包[ ]计审 号。 （2）承包[ ]计审 号。 （3） 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| --- |
| 序号 | 计日工 内容 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 承包人申报金额（元） | 监理人审核金额 （元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 审核意见详见上表监理审核意见栏。 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：1、本表一式  份，由承包人填写，作为CB33的附表。

2、本表的单价依据合同或计日工单价报审表填写。

CB 34                            施工月报表（   年   月）

（承包[    ]月报  号）

合同名称：                                                       合同编号：

致（监理机构）： 现呈报我方编写的 年 月施工月报（ 年 月 日至 年 月 日），请贵方审阅。 附件：施工月报。 承 包 人： （现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

今已收到 （承包人全称）所报 年 月的施工月报及附件共 份。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

注：本表一式  份，由承包人填写，每月  日前报监理机构，监理机构签收后返回承包人  份，发包人  份、监理机构  份。

施 工 月 报

年  第     期

年　　月　 日至　 　年　　月　　日

工程名称：

合同编号：

承 包 人：            （现场机构名称及盖章）

项目经理：

日    期：         年          月         日

目  录

1．综述

2．现场机构运行情况

3．工程总体形象进度

4．工程施工内容

5．工程施工进度

6．工程施工质量

7．完成合同工程量及金额

8．安全、文明施工及施工环境管理

9．现场资源投入等合同履约情况

10．下月进度计划及工作安排

11．需解决或协商的问题及建议

12．施工大事记

13．附表

（1）原材料/中间产品使用情况月报表

（2）原材料/中间产品检验月报表

（3）主要施工设备情况月报表

（4）现场人员情况月报表

（5）施工质量检测月汇总表

（6）施工质量缺陷月报表

（7）工程事故月报表

（8）合同完成额月汇总表

（9）主要实物工程量月汇总表

CB34附表1                    原材料/中间产品使用情况月报表

（承包[    ]材料月     号）

合同名称：                                                             合同编号：

| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 上月 库存 | 本月 进货 | 本月 消耗 | 本月 库存 | 下月计划用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 泥 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉煤灰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢 材 | 型材 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 木 材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴 油 |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽 油 |  |  |  |  |  |  |  |
| 炸 药 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。

CB34附表2                     原材料/中间产品检验月报表

（承包[    ]材检月     号）

合同名称：                                                             合同编号：

| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 检验量 | 检验 日期 | 检验内容及方法 | 检验结果 | 检验机构 | 质量 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉煤灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢 材 | 型材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴 油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽 油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 炸 药 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。

CB34附表3                      主要施工设备情况月报表

（承包[    ]设备月     号）

合同名称：                                                            合同编号：

| 序 号 | 名称 | 型号/规格 | 计划数量（台） | 实际数量（台） | 完好率（%） | 是否满足合同要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。

CB34附表4                           现场人员情况月报表

（承包[    ]人员月     号）

合同名称：                                                            合同编号：

| 序 号 | 部门 | 人员类别 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理人员 | 技术 人员 | 特种作业人员 | 普通作业人员 | 其他辅助人员 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人： （现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。

CB34附表5                       施工质量检测月汇总表

（承包[    ]质检月   号）

合同名称：                                             合同编号：

| 序号 | 检测部位 | 检 测 项 目 | 检测数量 | 检测日期 | 检测结果 | 质量负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。

CB34附表6                        施工质量缺陷月报表

（承包[    ]缺陷月   号）

合同名称：                                             合同编号：

| 序号 | 质量缺陷部位 | 质量缺陷类别 | 缺陷检测情况 | 处理情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。

CB 34附表7                          工程事故月报表

（承包[    ]事故月     号）

合同名称：                                                         合同编号：

| 序号 | 事故发生时间 | 事故地点 | 事故的工程影响 | 事故 等级 | 直接损失金额或处理成本（元） | 人员伤亡（人） | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 死亡 | 重伤 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。

CB 34附表8                       合同完成额月汇总表

（承包[    ]完成额     号）

合同名称：                                                        合同编号：

| 序号 | 项目编号 | 一级项目 | 合同金额（元） | 截至上月末累计完成额（元） | 截至上月末累计完成额比例 | 本月完成额（元） | 截至本月末累计完成额（元） | 截至本月末累计完成额比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：1、本表一式  份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。

2、本表的一级项目指合同工程量清单中的分类工程，一级项目合同完成额依据CB34附           表8-     汇总表填写。

3、本表中的项目编号是指合同工程量清单的项目编号。

CB 34附表8—                 （一级项目名称）合同完成额月汇总表

（承包[    ]完成额月     号）

合同名称：                                                  合同编号：

| 序号 | 项目编号 | 二级项目 | 合同 金额（元） | 截至上月末累计完成额（元） | 截至上月末累计完成额比例 | 本月完成额（元） | 截至本月末累计完成额（元） | 截至本月末累计完成额比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：1、本表一式  份，由承包人填写，作为合同完成额月汇总表的附件一同上报。

2、本表的二级项目指合同工程量清单中的分项工程。

3、本表做为CB34的附表，根据一级项目数量依次编码。

3、本表中的项目编号是指合同工程量清单的项目编号。

CB 34附表9                    主要实物工程量月汇总表

（承包[    ]实物月    号）

合同名称：                                                        合同编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 截至上月末累计完成工程量 | 截至上月末完成工程量比例 | 本月完成工程量 | 截至本月末累计完成工程量 | 截至本月末累计完成工程量比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土方回填 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 石方开挖 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 石方回填 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 混凝土浇筑 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：1、本表一式  份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。

CB35                                 验收申请报告

（承包[    ]验报     号）

合同名称：                                                         合同编号：

| 致（监理机构）： 工程项目已于 年 月 日完工，未处理的遗留问题不影响本次验收评定并编制了处理措施计划，验收报告、资料已准备就绪，现申请验收。 |
| --- |
| □合同工程完工验收 □单位工程验收 □分部工程验收 □ | 验收工程名称、编码 | 申请验收时间 |
| 附件： 1、前期验收遗留问题处理情况。 2、未处理遗留问题的处理措施计划。 3、验收报告、资料。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 监理机构将另行签发审核意见。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构签收后，发包人  份、设代机构  份、监理机构  份、承包人  份。

CB36                                 报   告   单

（承包[    ]报告     号）

合同名称：                                                    合同编号：

报告事由： 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理/技术负责人：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构意见： 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师/监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

发包人意见： 发包人： （名称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：1、本表一式  份，由承包人填写。监理机构、发包人签署意见后，发包人  份，监理机构  份、承包人  份。

2、如报告单涉及设计等其他单位的，可另行增加意见栏。

CB37                                 回   复   单

（承包[    ]回复   号）

合同名称：                                                    合同编号：

致（监理机构）： 我方于 年 月 日收到 （监理文件文号） 关于 的 □通知 / □指示，回复如下： （应包括对监理 □通知 / □指示确认与否。如确认，应依据监理 □通知 / □指示编制工作计划；如不确认，应说明理由。） 附件：1、 2、 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

审核意见： 监 理 机构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

注：1、本表一式  份，由承包人填写。监理机构审核后，监理机构  份、承包人  份。

2、本表主要用于承包人对监理机构发出的监理通知、指示的回复。

CB38                                 确   认   单

（承包[    ]确认   号）

合同名称：                                                    合同编号：

致（监理机构）： 按照贵方审核通过的关于 的工作计划（回复单编号：承包[ ]回复 号，或监理文件编号），我方已完成相关工作，执行情况如下，请贵方确认。 （完成情况说明） 附件：1、 2、 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

确认意见： 监理机构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

注：1、本表一式  份，由承包人填写。监理机构确认后，监理机构  份、承包人  份。

2、本表用于承包人对监理机构发出的监理通知、指示的执行情况确认。

CB39                           完工付款/最终结清申请单

（承包[    ]付结   号）

合同名称：                                             合同编号：

致（监理机构）： 依据施工合同约定，我方已完成合同工程 工程的施工，收到发包人签发的 □ 合同工程完工证书/□ 缺陷责任期终止证书。现申请该工程的□ 完工付款/□ 最终结清/□临时付款。 经核计，我方应获得工程价款合计金额为（大写） 元（小写 元），截至本次申请已得到各项付款金额总计为（大写） 元（小写 元），现申请□完工付款/□最终结清/□临时付款金额总计为（大写） 元（小写 元），请贵方审核。

附件：计算资料、证明文件等。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构审核后，另行签发意见。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由承包人填写。监理机构签收后，发包人  份、监理机构  份、承包人  份。

CB40                                工程交接申请表

（承包[   ] 交接   号）

合同名称：                                             合同编号：

| 致（监理机构）： 合同工程已于 年 月 日通过完工验收，并形成了 合同工程完工验收鉴定书。现提交交接申请，请贵方审批。 附件：1、交接项目清单。 2、合同工程完工验收前临时交接项目清单（若有）。 承包人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| --- |
| 监理机构意见 | 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 发包人意见 | 发包人：（名称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：1、本表一式  份，由承包人填写。监理机构、发包人审签后，发包人  份、监理机构  份、   承包人  份。

2、发包人同意工程交接后，另行签发工程交接证书。

3、合同工程完工验收前临时交接的项目，可参照本表。

CB41                               质量保证金退还申请表

（承包[   ] 保退     号）

合同名称：                                             合同编号：

| 致（监理机构）： 根据施工合同约定，我方申请退还质量保证金金额为（大写） 元（小写 元），请贵方审核。 |
| --- |
| 退还质量保证金已具备的 条件 | □于 年 月 日签发合同工程完工证书 □于 年 月 日签发缺陷责任期终止证书 □ |
| 质量保证金 退还金额 | 质量保证金总 金额 | 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写：） |
|  | 已退还金额 | 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： ） |
|  | 尚应扣留金额 | 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： ） 扣留的原因： □ 施工合同约定 □未完工程或缺陷 □ |
|  | 应退还金额 | 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： ） |
| 承包人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 监理机构审核后将另行签发。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明： 本表一式  份，由承包人填写。监理机构签收后，发包人  份、监理机构  份、承包人  份。

标准用词说明

执行本规范时，标准用词应遵守下表规定。

标 准 用 词 说 明

| 标准用词 | 在特殊情况下的等效表述 | 要求严格程度 |
| --- | --- | --- |
| 应 | 有必要、要求、要求、要、只有……才允许 | 要求 |
| 不应 | 不允许、不许可、不要 |  |
| 宜 | 推荐、建议 | 推荐 |
| 不宜 | 不推荐、不建议 |  |
| 可 | 允许、许可、准许 | 允许 |
| 不必 | 不需要、不要求 |  |

# Text boxes

CB11                       施工放样报验单

（承包[   ]放样     号）

CB11                       施工放样报验单

（华安[2003]放样003号）